## 总览
Welles — AI for IC Design & Verification 8 周全职学习计划 | Welles — AI for IC Design & Verification 8 周全职学习计划 | Welles — AI for IC Design & Verification 8 周全职学习计划 | Welles — AI for IC Design & Verification 8 周全职学习计划 | Welles — AI for IC Design & Verification 8 周全职学习计划 | Welles — AI for IC Design & Verification 8 周全职学习计划 | Welles — AI for IC Design & Verification 8 周全职学习计划 | Welles — AI for IC Design & Verification 8 周全职学习计划
定位：AI 硕士 + DRAM 全定制验证 → EDA / Verification Agent Engineer。主线是 Agent engineering + deterministic EDA tools + verification/debug context；最终用两个项目证明能力。 | 定位：AI 硕士 + DRAM 全定制验证 → EDA / Verification Agent Engineer。主线是 Agent engineering + deterministic EDA tools + verification/debug context；最终用两个项目证明能力。 | 定位：AI 硕士 + DRAM 全定制验证 → EDA / Verification Agent Engineer。主线是 Agent engineering + deterministic EDA tools + verification/debug context；最终用两个项目证明能力。 | 定位：AI 硕士 + DRAM 全定制验证 → EDA / Verification Agent Engineer。主线是 Agent engineering + deterministic EDA tools + verification/debug context；最终用两个项目证明能力。 | 定位：AI 硕士 + DRAM 全定制验证 → EDA / Verification Agent Engineer。主线是 Agent engineering + deterministic EDA tools + verification/debug context；最终用两个项目证明能力。 | 定位：AI 硕士 + DRAM 全定制验证 → EDA / Verification Agent Engineer。主线是 Agent engineering + deterministic EDA tools + verification/debug context；最终用两个项目证明能力。 | 定位：AI 硕士 + DRAM 全定制验证 → EDA / Verification Agent Engineer。主线是 Agent engineering + deterministic EDA tools + verification/debug context；最终用两个项目证明能力。 | 定位：AI 硕士 + DRAM 全定制验证 → EDA / Verification Agent Engineer。主线是 Agent engineering + deterministic EDA tools + verification/debug context；最终用两个项目证明能力。
计划工作日 / Days | 40 | 计划小时 / Hours | 320 | 已完成天 / Done | 0 | 完成率 / Progress | 0%
实际小时 / Actual | 0 | 项目里程碑 / Milestones | 8 | 已完成里程碑 / Done | 0 | 计划日期 / Dates | 2026-08-10 → 2026-10-02
8 周路线图 / 8-Week Roadmap | 8 周路线图 / 8-Week Roadmap | 8 周路线图 / 8-Week Roadmap | 8 周路线图 / 8-Week Roadmap | 8 周路线图 / 8-Week Roadmap | 8 周路线图 / 8-Week Roadmap | 8 周路线图 / 8-Week Roadmap | 8 周路线图 / 8-Week Roadmap
周 / Week | 日期 / Dates | 主线 / Focus | ai-agent-book | 模型补洞 / Model | EDA / Verification | 周交付物 / Deliverable | 计划小时 / h
W1 | 08/10–08/14 | Agent 底座 + Context | Ch1–2 | Transformer inference / KV cache | 最小 verification loop | Verification Agent v0 | 40
W2 | 08/17–08/21 | RAG + MCP + Tools | Ch3–4 | Embedding / retrieval | EDA MCP tools + structured index | MCP Verification Agent v0.2 | 40
W3 | 08/24–08/28 | Coding Agent + Digital DV | Ch5 | Tool-use / structured generation | SV / SVA / Formal / cocotb / UVM mental model | Project A skeleton | 40
W4 | 08/31–09/04 | Closed-loop Verification | Ch5 回访 | Reasoning + external verifier | Spec→vPlan→SVA/TB→Sim/Formal→RCA | Project A v1 | 40
W5 | 09/07–09/11 | Context + Waveform Debug | Ch2 回访 | Long context / compression | VCD query / pass-fail compare / triage | Waveform Debug Agent v0 | 40
W6 | 09/14–09/18 | Agent Eval | Ch6 | Eval / statistics / ablation | Mutation benchmark / RCA metrics | Project A v2 + ≥30-case benchmark | 40
W7 | 09/21–09/25 | Full-custom / Memory Agent | — | 模型暂停，专注 domain/tool | ngspice / analog waveform / hypothesis-rerun | Project B v0 | 40
W8 | 09/28–10/02 | Production + Portfolio | Ch7 + Ch8/10 选读 | SFT/RL decision + vLLM serving | Reliability / audit / HITL / demo | Project A+B v1.0 + 90-day plan | 40
每天 8 小时时间块 / Daily 8h Blocks | 每天 8 小时时间块 / Daily 8h Blocks | 每天 8 小时时间块 / Daily 8h Blocks | 每天 8 小时时间块 / Daily 8h Blocks |  | 执行规则 / Rules | 执行规则 / Rules | 执行规则 / Rules
时间 / Time | 小时 / h | 用途 / Use | 规则 / Rule |  | ① ≥60% 时间动手；读书服务于当天项目，不追求刷完 95 个实验。 | ① ≥60% 时间动手；读书服务于当天项目，不追求刷完 95 个实验。 | ① ≥60% 时间动手；读书服务于当天项目，不追求刷完 95 个实验。
09:00–11:00 | 2 | 主教材 / 理论 | 只学当天会用到的概念 |  | ② 每周五必须有可运行 deliverable；失败案例也进入 benchmark。 | ② 每周五必须有可运行 deliverable；失败案例也进入 benchmark。 | ② 每周五必须有可运行 deliverable；失败案例也进入 benchmark。
11:00–12:00 | 1 | 小实验 / 练习 | 当天概念必须至少跑一次 |  | ③ LLM 负责计划/推理；simulation / formal / waveform measurement 负责判真。 | ③ LLM 负责计划/推理；simulation / formal / waveform measurement 负责判真。 | ③ LLM 负责计划/推理；simulation / formal / waveform measurement 负责判真。
13:30–17:30 | 4 | AI4IC 项目实战 | 连续深度工作；当天产出可验收 |  | ④ 周六最多 2–3h 补欠/整理；周日休息。落后就顺延，不透支下一周。 | ④ 周六最多 2–3h 补欠/整理；周日休息。落后就顺延，不透支下一周。 | ④ 周六最多 2–3h 补欠/整理；周日休息。落后就顺延，不透支下一周。
19:30–20:30 | 1 | 复盘 / 论文 / Eval | 记录 evidence、失败原因和次日入口 |  | ⑤ 所有作品只用公开/自建数据与电路；绝不搬公司 IP、PDK、spec、log、netlist、waveform。 | ⑤ 所有作品只用公开/自建数据与电路；绝不搬公司 IP、PDK、spec、log、netlist、waveform。 | ⑤ 所有作品只用公开/自建数据与电路；绝不搬公司 IP、PDK、spec、log、netlist、waveform。
建议环境：Linux / WSL2；Python 3.11 + uv + Git；支持 tool calling 的模型 API（或本地模型）；Verilator/Icarus + cocotb；Yosys/SymbiYosys；ngspice。OpenROAD 为可选扩展，不进入 8 周核心路径。 | 建议环境：Linux / WSL2；Python 3.11 + uv + Git；支持 tool calling 的模型 API（或本地模型）；Verilator/Icarus + cocotb；Yosys/SymbiYosys；ngspice。OpenROAD 为可选扩展，不进入 8 周核心路径。 | 建议环境：Linux / WSL2；Python 3.11 + uv + Git；支持 tool calling 的模型 API（或本地模型）；Verilator/Icarus + cocotb；Yosys/SymbiYosys；ngspice。OpenROAD 为可选扩展，不进入 8 周核心路径。 | 建议环境：Linux / WSL2；Python 3.11 + uv + Git；支持 tool calling 的模型 API（或本地模型）；Verilator/Icarus + cocotb；Yosys/SymbiYosys；ngspice。OpenROAD 为可选扩展，不进入 8 周核心路径。 | 建议环境：Linux / WSL2；Python 3.11 + uv + Git；支持 tool calling 的模型 API（或本地模型）；Verilator/Icarus + cocotb；Yosys/SymbiYosys；ngspice。OpenROAD 为可选扩展，不进入 8 周核心路径。 | 建议环境：Linux / WSL2；Python 3.11 + uv + Git；支持 tool calling 的模型 API（或本地模型）；Verilator/Icarus + cocotb；Yosys/SymbiYosys；ngspice。OpenROAD 为可选扩展，不进入 8 周核心路径。 | 建议环境：Linux / WSL2；Python 3.11 + uv + Git；支持 tool calling 的模型 API（或本地模型）；Verilator/Icarus + cocotb；Yosys/SymbiYosys；ngspice。OpenROAD 为可选扩展，不进入 8 周核心路径。 | 建议环境：Linux / WSL2；Python 3.11 + uv + Git；支持 tool calling 的模型 API（或本地模型）；Verilator/Icarus + cocotb；Yosys/SymbiYosys；ngspice。OpenROAD 为可选扩展，不进入 8 周核心路径。

## 每日课表
AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表 | AI for IC Design & Verification — 8 周每日学习课表
默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。 | 默认从 2026-08-10（周一）开始：周一至周五每天 8 小时；09:00–11:00 理论，11:00–12:00 小实验，13:30–17:30 项目，19:30–20:30 复盘。至少 5h/天是动手。周末只做补欠/复盘，不新增必修任务。
日期 / Date | 周 / Week | Day | 主题 / Topic | 09:00–11:00 主线学习 / Theory（2h） | 11:00–12:00 小实验 / Lab（1h） | 13:30–17:30 项目实战 / Project（4h） | 19:30–20:30 复盘/论文 / Review（1h） | 当日产出 / Deliverable | 主线章节 / Book | 资源 ID | 计划小时 / Planned h | 实际小时 / Actual h | 状态 / Status | 复盘笔记 / Notes
2026-08-10 | W1 | D1 | Agent 底座与学习环境 | ai-agent-book Ch1：Agent = LLM + Context + Tools；理解 harness。模型快速复习：tokenizer、attention、causal LM。 | 跑 Ch1 中 1–2 个最小实验；画出一次完整 tool-call trace。 | 不用框架手写最小 Agent Loop：model → choose_tool → execute → result → next step；先做 read_file / calculator 等安全工具。 | 整理 1 页笔记：Agent / workflow / coding agent 的边界；记录今天最容易踩的 3 个坑。 | agent_loop.py + 一份可读的 tool trace；能解释每轮上下文里到底放了什么。 | Ch1 | R01,R02,R18 | 8 |  | 未开始
2026-08-11 | W1 | D2 | Context 生命周期 | Ch2：system/user/tool message、上下文窗口、prompt/skills。模型：prefill、decode、KV cache 与延迟/成本。 | 给 agent 加 token/context 记录；观察长 prompt 对时延和上下文长度的影响。 | 用合成 EDA regression log 做 naive 全量 / 截断 / 结构化压缩三种输入，对比信息保真与 token 数。 | 写下“什么必须留在上下文、什么应该做成 tool”的判断规则。 | context_trace.json + 三种 context 策略对比表；至少 5 个固定问题不丢关键证据。 | Ch2 | R01,R18 | 8 |  | 未开始
2026-08-12 | W1 | D3 | Context 压缩与证据链 | Ch2：context compression、skills、上下文选择；重点理解“摘要不能破坏可追溯证据”。 | 定义 evidence schema：source / location / timestamp / signal / claim。 | 实现 compress_log()：保留 failing test、first error、关键 warning、上下文行和原始位置；写 10 个单测。 | 回看 2 个压缩失败例子，记录丢失证据的具体原因。 | compress_log() + tests；任何 RCA claim 都能指回原始 log 位置。 | Ch2 | R01 | 8 |  | 未开始
2026-08-13 | W1 | D4 | EDA Context Schema | 学习 context routing：Spec、hierarchy、RTL、log、waveform、tool history 应该分层，而不是拼成一个 prompt。 | 给一个小 FIFO 建 context packet：requirement / module / failing test / evidence / tool state。 | 实现 build_context(failure, budget)：按预算挑选最相关证据；用 5 个故障案例比较 full-context 与 targeted-context。 | 写 context schema v1 和 3 条“何时追加信息”的触发条件。 | context_schema.json + 5-case 对比；targeted-context 不降低关键事实命中率。 | Ch2 | R01 | 8 |  | 未开始
2026-08-14 | W1 | D5 | Verification Agent v0 | 复盘 Ch1–2；把 Agent 看成有状态的验证闭环，而不是聊天机器人。 | 准备一个带故障的 counter/FIFO 与固定 test；明确 golden 输出。 | 给 Agent 暴露 compile_verilog / run_simulation / read_source / read_log / query_vcd 五类工具，跑通一次 fail → evidence → RCA。 | 周复盘：哪些判断来自模型，哪些判断来自 deterministic tool？列出下周要标准化的 tool schema。 | Verification Agent v0 demo + README；1 个案例可重复跑通且 RCA 有证据。 | Ch1–2 | R01,R05,R06 | 8 |  | 未开始
2026-08-17 | W2 | D6 | RAG / Memory 基础 | Ch3：dense / sparse / hybrid retrieval、memory 与 knowledge base；模型补充 embedding、reranker、metadata filtering。 | 用公开说明 + 自造 bug history 建 20–50 条小语料；设计 20 个查询和 gold doc。 | 实现最小 hybrid retrieval（BM25/关键词 + embedding 可二选一组合），计算 Recall@k；不要先上复杂向量数据库。 | 记录 5 个 retrieval miss，区分 chunking、query、metadata、embedding 哪一层出问题。 | retrieval_eval.csv；20 queries 的 gold / top-k 可审计。 | Ch3 | R01 | 8 |  | 未开始
2026-08-18 | W2 | D7 | Structured EDA Retrieval | 学习为什么 hierarchy / AST / connectivity / requirement ID 往往比纯 embedding 更适合 EDA context。 | 用 Yosys 输出的小型 RTL 结构信息或自写 parser，抽取 module / instance / signal relation。 | 实现 get_driver / get_fanout / get_module_path / get_requirement 四个结构化查询；和文本检索组合。 | 画一张“查询 → 结构化索引/文本索引 → evidence”的路由图。 | structured_index.json + 4 个查询 API + 10 个单测。 | Ch3 | R13,R14 | 8 |  | 未开始
2026-08-19 | W2 | D8 | MCP Fundamentals | Ch4 + MCP 2026-07-28 文档：client/server、tools/resources/prompts、schema 与 discovery。 | 做一个 hello MCP server/client，亲手看 tools/list 与 tool call 的输入输出。 | 把 compile_verilog / run_simulation / read_log 包成 MCP tools；返回结构化 status / evidence / artifacts，而不是大段 stdout。 | 用一页纸说明 MCP 在 EDA Agent 里解决的是哪一层问题、没有解决哪一层问题。 | EDA MCP server v0 + client trace；三个工具可稳定发现与调用。 | Ch4 | R01,R03,R04 | 8 |  | 未开始
2026-08-20 | W2 | D9 | Production Tool Design | Ch4：事件驱动/异步；补 tool schema、timeout、retry、idempotence、permission、human-in-loop。 | 故意喂 malformed args / missing file / timeout，定义错误类型与是否可重试。 | 统一 ToolResult envelope；实现并发 run_simulation(seeds/cases) 和 timeout；工具失败不能把 Agent 状态弄乱。 | 复盘 5 种 tool failure，写出 agent 应该 retry / ask / stop 的规则。 | tool_contract.md + error taxonomy + concurrency tests。 | Ch4 | R03,R04 | 8 |  | 未开始
2026-08-21 | W2 | D10 | MCP Verification Agent v0.2 | 学习 tool discovery/router 与 RAG + tool 的分工；不引入 LangGraph 作为必需依赖。 | 固定一个 fail case，只给 Agent 用户目标，看它能否自主选择检索和仿真工具。 | 整合 retrieval + MCP + agent；跑 10 个固定场景并记录 tool-call success、无效调用次数、最终证据。 | 周复盘：删掉一个不必要的工具；写出下周 Coding Agent 需要的 workspace 权限边界。 | Verification Agent v0.2 + 10-case trace；工具调用成功率有基线。 | Ch3–4 | R01,R03,R04 | 8 |  | 未开始
2026-08-24 | W3 | D11 | Coding Agent | Ch5：workspace、search/read/edit、diff、test loop、checkpoint；理解代码是“元工具”。 | 实现受限的 read/search/patch/test 四个 workspace 操作；禁止无边界 shell。 | 让 Agent 修复一个简单 RTL bug：先定位、出 patch、跑 regression、失败再迭代；保存每轮 diff/evidence。 | 检查 agent 是否出现“没跑 test 就宣布成功”；把这一条加入 eval rubric。 | coding-agent mini demo + patch trace；修复必须由 test 关闭。 | Ch5 | R01 | 8 |  | 未开始
2026-08-25 | W3 | D12 | SystemVerilog DV Refresher | 快速补数字 DV：always_ff/always_comb、blocking/NBA、clock/reset、interface、TB scheduling；只补工作需要。 | 做 10 个小 RTL/TB 练习，重点是时序语义和常见 race。 | 用 cocotb + Verilator/Icarus 给 FIFO/UART 之一搭最小 testbench：clock/reset、driver、monitor、scoreboard。 | 写出 5 个“全定制验证背景转数字 DV”最容易混淆的点。 | 可重复运行的 cocotb TB + 10 个小练习答案。 | DV 补课 | R05,R06 | 8 |  | 未开始
2026-08-26 | W3 | D13 | SVA Fundamentals | 学习 immediate/concurrent assertion、sequence/property、¦-> / ¦=>、disable iff、$past/$rose/$fell；注意不同开源前端支持范围。 | 把 15 条自然语言 requirement 手写成 SVA/property；逐条解释采样周期。 | 在你可用的 simulator/formal 前端上验证支持的子集；对 unsupported syntax 单独登记，不把工具限制误判为语义错误。 | 复盘 3 个 vacuous/采样时序相关陷阱。 | assertions.sv + 15 条 requirement mapping + simulator limitation note。 | SVA | R06,R07,R08 | 8 |  | 未开始
2026-08-27 | W3 | D14 | Formal Verification | Formal 基础：assume/assert/cover、bounded proof、unbounded 概念、counterexample；external verifier 思维。 | 跑 SymbiYosys quickstart，读懂 PASS/FAIL 和一个 counterexample。 | 给 FIFO 加 5 个 safety properties；故意制造 2 个 bug；实现 CEX → JSON/evidence 的解析层供 Agent 查询。 | 解释为什么“LLM 再想一遍”不能替代 formal/simulation。 | formal harness + 5 properties + cex.json；2 个故障可稳定复现。 | Formal | R07 | 8 |  | 未开始
2026-08-28 | W3 | D15 | UVM Mental Model + cocotb | 用 Accellera UVM mental model 理解 sequence/driver/monitor/scoreboard/coverage，不追求一周手写完整 UVM。 | 画 UVM component ↔ 当前 cocotb 环境的功能映射。 | 扩展 FIFO TB：randomized sequence、scoreboard、coverage proxy/统计；把它整理成 Project A 的可复用 verification harness。 | 周复盘：列出 Project A 还缺的 spec traceability / assertion / formal / debug 闭环。 | Project A skeleton + verification architecture 图。 | UVM 概念 | R05,R08 | 8 |  | 未开始
2026-08-31 | W4 | D16 | Spec → Verification Plan | 学习 requirement → feature → stimulus/check → coverage → evidence 的 traceability。 | 为 FIFO/UART/arbiter 中选定设计写 10–20 条结构化 requirement，并给唯一 ID。 | 实现 spec_to_vplan()，输出 JSON：ReqID、test、assertion、coverage intent、依赖 signal、验收条件。 | 抽查 5 个 requirement：vPlan 是否真的能验证，而不是只是重述 spec。 | vplan.json + traceability matrix；每条 requirement 至少对应一个 checker/test。 | Verification Planning | R13 | 8 |  | 未开始
2026-09-01 | W4 | D17 | Spec → SVA/TB Generation | 结构化输出、constrained generation、compile feedback；明确 syntax-valid ≠ semantically-correct。 | 从 10 条 requirement 生成 assertion/test skeleton，并人工标 gold intent。 | 实现生成 → compile/lint → tool feedback → repair；repair 只能依据明确 error/evidence，不允许无限 self-reflection。 | 记录首轮通过率、repair 后通过率、仍失败的语义类型。 | generator v0 + 10-case syntax/semantic checklist。 | Agent + DV | R06,R07,R13 | 8 |  | 未开始
2026-09-02 | W4 | D18 | Simulation Feedback Loop | 学习 compile/runtime/assert/scoreboard/timeout 五类 failure 与 artifact 管理。 | 把一个 test 的 log、VCD、seed、commit/input 组织成可追溯 run bundle。 | 实现 verify_case()：统一返回 status、failure_class、evidence、artifacts、runtime；失败时 Agent 决定下一 tool。 | 检查任何 final answer 是否能追到 run_id / evidence。 | 标准 RunResult schema + 至少 10 个可重复 run bundle。 | Simulation | R05,R06 | 8 |  | 未开始
2026-09-03 | W4 | D19 | Formal Feedback + RCA | 学习 counterexample-guided hypothesis：提出 root-cause 假设后必须调用 deterministic verifier 验证。 | 注入 5 个 RTL mutants，人工写 ground-truth root cause。 | Agent 使用 formal CEX + source + hierarchy 做 Top-3 hypotheses；选实验/属性重跑以排除错误假设。 | 给每个 claim 标 evidence；统计 Top-1/Top-3 mini score。 | 5-mutant RCA report + hypothesis/retest trace。 | Formal + RCA | R07,R14 | 8 |  | 未开始
2026-09-04 | W4 | D20 | Project A v1 Integration | 复盘 Agent boundary：plan、tool、verifier、context、state、report 各自职责。 | 从空状态演练一个完整 case，找断点/隐藏人工步骤。 | 串起 Spec → vPlan → SVA/TB → simulation/formal → debug/RCA；至少 10 个故障 case 全流程。 | 写 README、架构、known limits；确定 W5–6 的 debug/eval 基线。 | Project A v1：一键 demo + 10-case benchmark v0。 | 综合 | R05,R07,R13,R14 | 8 |  | 未开始
2026-09-07 | W5 | D21 | Long-context EDA Strategy | 重读 Ch2 高级部分：context budget/router/compression；模型补充 long-context、KV cache、prefill 成本。 | 给一次 debug 任务设固定 token budget，手工选择最小充分 context。 | 实现 context router：Spec / hierarchy / log / waveform summary / history 按需拉取，并记录“为什么选它”。 | 设计 W5 ablation：full raw context vs structured/tool-driven context。 | context_router v1 + 选择日志 + ablation protocol。 | Ch2 回访 | R01,R18 | 8 |  | 未开始
2026-09-08 | W5 | D22 | Waveform Query API | 理解 VCD event model、time/cycle、edge 与 window；原则：波形大数据留在工具侧。 | 解析一份 VCD，手工核对几个 timestamp/value change。 | 实现 get_value / transitions / edges / window / edge_to_edge_delay / duty_cycle，并给每个函数写 deterministic unit test。 | 记录 raw waveform → structured evidence 的压缩比例。 | waveform_tools.py + 单测；数值结果与手工/脚本 gold 一致。 | Waveform | R05,R14 | 8 |  | 未开始
2026-09-09 | W5 | D23 | Pass/Fail Waveform Compare | 学习 first divergence、依赖路径、clock-domain/time-window 与“相关 ≠ 因果”。 | 准备 golden/pass 与 mutant/fail 两组波形；人工找 first divergence。 | 实现 compare_pass_fail / find_first_divergence / rank_candidate_signals；允许 Agent 逐步扩大 signal/window。 | 对自动排名 Top-5 与人工判断做一次对照。 | waveform diff report + candidate ranking；first divergence 可复现。 | Waveform RCA | R14 | 8 |  | 未开始
2026-09-10 | W5 | D24 | Regression Triage | 学习 regression metadata、failure signature、聚类/去重、代表 case 选择。 | 生成或收集 20 个公开/合成 failure logs + run metadata。 | 实现 triage：按 error/assertion/signature 聚类，选择 representative failure，再将 cluster 交给 Debug Agent。 | 统计 20 runs 压成多少 cluster，人工检查误聚类。 | triage.csv + representative cases + precision spot-check。 | Debug | R14 | 8 |  | 未开始
2026-09-11 | W5 | D25 | Waveform Debug Agent v0 | 阅读 VerilogCoder 的 graph planning / AST waveform tracing 思路，思考哪些能迁移到你的 debug。 | 人工对 1 个 mutant 做 RCA，记录你看信号/时间窗的顺序作为 expert baseline。 | Agent 自动选 signal/window → query waveform → 对比 golden → 形成 evidence-based RCA；跑 10 个 mutants。 | 比较 agent vs expert baseline：看了多少 signal、多少 tool calls、Top-1 RCA。 | Waveform Debug Agent v0 + 10-case score；形成你的差异化模块。 | Debug Agent | R14 | 8 |  | 未开始
2026-09-14 | W6 | D26 | Agent Eval Design | Ch6：task/environment/metric、统计显著性、benchmark contamination；读 AssertLLM2 的评估维度。 | 定义 RCA rubric：Top-1/Top-3、evidence completeness、unsupported claim penalty。 | 建立版本化 eval case schema：input、gold root cause、allowed tools、success criteria、seed、budget。 | 让另一个脚本只按 rubric 打分，不依赖 Agent 自评。 | eval_protocol.md + case_schema.json + 10 个 seed cases。 | Ch6 | R01,R12 | 8 |  | 未开始
2026-09-15 | W6 | D27 | Mutation Dataset | 学习 mutation testing：不是随机改代码，而是可控地产生真实验证故障类别。 | 实现 operator/reset/condition/FSM/missing assignment 等 5 类 mutation 模板。 | 生成 ≥30 个 mutants；每个都有 seed、diff、gold root cause；先验证 golden PASS、mutant FAIL。 | 抽查 10 个 mutant 是否 trivial/重复，剔除无效样本。 | mutation_manifest.csv + ≥30 valid cases。 | Eval 数据 | R12,R13 | 8 |  | 未开始
2026-09-16 | W6 | D28 | Automated Eval Harness | 学习 outcome metric 与 proxy metric 区别；把 cost/time/tool count 一并记录。 | 手跑 2 个 case，核对自动评分和人工评分一致。 | 自动计算 detection rate、RCA Top-1/Top-3、tool success、unsupported claims、sim count、latency、tokens/cost。 | 检查失败 case 的 trace 是否足够定位 Agent 自身问题。 | results.csv/json + 可重复 eval command。 | Ch6 | R12,R13 | 8 |  | 未开始
2026-09-17 | W6 | D29 | Ablation Experiments | 学习 ablation 与随机性控制；同一模型/参数/seed 尽量固定，必要时重复 ≥3 次。 | 定义三组对照：无 tool vs tool；raw context vs structured；raw waveform summary vs query API。 | 在代表性 case 子集跑 ablation；输出成功率、Top-1、tool count、tokens、latency。 | 只写数据能支持的结论，区分“趋势”与“显著”。 | ablation_report.md + comparison table。 | Eval | R11,R12 | 8 |  | 未开始
2026-09-18 | W6 | D30 | Project A v2 Freeze | 读 AutoChip + EDA-tool-feedback 工作：比较“compiler/sim feedback loop”和你的 verification/debug loop。 | 挑 benchmark 最差的 3 类 failure，做 failure analysis。 | 只针对真实失败模式改 context/tool/prompt/state，再跑完整 ≥30-case benchmark；固定版本。 | 周复盘：整理 3 个 demo case，记录已知局限和下一步数据需求。 | Project A v2 + benchmark report + 3 个可讲清楚的 demo。 | Ch6 + Paper | R09,R10,R11,R13 | 8 |  | 未开始
2026-09-21 | W7 | D31 | ngspice Automation Harness | 你已懂全定制，本日只补自动化：ngspice batch/control/raw 输出；明确只使用公开/自建 circuit/model。 | 跑一个 CMOS inverter transient；从命令行保存可脚本解析的数据。 | 实现 run_spice(netlist, params)：timeout、exit status、log、waveform artifact；把 simulator 异常与 circuit fail 分开。 | 检查可重复性：同 input 是否得到一致测量。 | run_spice() + inverter smoke test + standard result schema。 | Full-custom | R15 | 8 |  | 未开始
2026-09-22 | W7 | D32 | Analog Waveform Measurement Tools | 把你的人工开波形经验工具化：threshold crossing、delay、slew、overshoot、min/max、margin；定义单位和插值规则。 | 实现并手工核对 5 个 measurement functions。 | 扩成 query_analog_waveform API：窗口化测量、两信号 delay、pass/fail compare；写 deterministic unit tests。 | 记录“LLM 绝不能自己估数值”的测量清单。 | analog_waveform_tools.py + 数值 gold tests。 | Waveform | R15 | 8 |  | 未开始
2026-09-23 | W7 | D33 | Memory-style Test Circuit | 选公开/自建 6T SRAM cell 或简化 sense-amplifier path；定义 read/write/sense timing 与 failure criteria，不使用公司 PDK/IP。 | 生成一个 golden transient，手工标出关键测量窗口/节点。 | 通过 VDD / device param / RC / load 等公开参数构造 ≥5 个 pass/fail variants；保存 ground truth 与预期 failure mechanism。 | 检查故障是否真的具有波形诊断价值，而不是一眼从参数名猜答案。 | memory_waveform_dataset v0：golden + ≥5 failure cases。 | Memory/Analog | R15 | 8 |  | 未开始
2026-09-24 | W7 | D34 | Hypothesis → Re-run Loop | 学习实验式 RCA：hypothesis 必须可证伪；Agent 通过 sweep/corner/re-measure 选择下一实验。 | 设计 Hypothesis JSON：claim、evidence、discriminator experiment、expected outcome。 | 增加 run_sweep / compare_waveforms / measure_timing/margin；Agent 最多 N 轮，确认或否决假设并保留 trace。 | 复盘 3 个闭环：哪一次重跑真正提供了信息增益？ | ≥3 条 hypothesis→experiment→decision 完整 trace。 | Agentic Debug | R15 | 8 |  | 未开始
2026-09-25 | W7 | D35 | Project B v0: Full-Custom Debug Agent | 把你真实工作中的 debug 顺序抽象成工具/状态机；定义 expert baseline 和 evidence rubric。 | 人工 debug 1 个 case 并计时，记录看了哪些 waveform/measure。 | Full-Custom Waveform Debug Agent 跑 ≥5 个故障/corner：自动选择测量 → 比较 → 假设 → 重跑 → RCA。 | 比较 Agent 与 expert baseline，写清楚哪些任务能自动化、哪些必须 human-in-loop。 | Project B v0 + 5-case report + 架构 + known limits。 | Full-custom Agent | R15 | 8 |  | 未开始
2026-09-28 | W8 | D36 | Post-training Decision | Ch7 选读：pretrain/SFT/LoRA/DPO/RL、tool-use training；重点学“什么时候不该 fine-tune”。读 ChipNeMo。 | 做决策表：Prompt/Skill、RAG、Tool、SFT、RL 各自解决什么问题。 | 基于 Project A/B failure trace，判断哪些失败能靠 context/tool 修，哪些才可能需要 SFT；设计 synthetic/public training schema。 | 写一条 IP 红线：公司 spec/netlist/log/waveform 不进入个人训练集/公开仓库。 | domain_adaptation_strategy.md；能解释为何此刻是否需要 SFT。 | Ch7 选读 | R01,R16 | 8 |  | 未开始
2026-09-29 | W8 | D37 | Model Serving & Tool Calling | 模型补洞：prefill/decode、KV cache、batching、quantization、TTFT/TPOT；看 vLLM serving/tool-calling。 | 有 GPU：serve 一个小型 tool-calling model；无 GPU：用 provider adapter 完成相同接口测试。 | 抽象 ModelAdapter，至少支持一个远端/本地 backend；测 10 个 tool-call 的结构正确率、latency、token usage。 | 比较本地部署价值：IP、成本、吞吐、模型能力的 trade-off。 | model_adapter + latency/tool-call compatibility report。 | Serving | R17,R18 | 8 |  | 未开始
2026-09-30 | W8 | D38 | Production Agent Engineering | 学习 async job、retry/backoff、timeout、checkpoint/resume、state persistence、tracing、audit、permission、HITL。 | 故意注入 simulator timeout / malformed output / process failure。 | 加 job state 与 checkpoint；中断后可 resume；限制可写目录/高风险 tool；重要判断保留 audit trace。 | 用 reliability checklist 逐条过 Project A/B。 | production hardening + failure-injection tests。 | Production | R03,R04,R17 | 8 |  | 未开始
2026-10-01 | W8 | D39 | Continuous Learning + Multi-Agent 选读 | Ch8/Ch10 选读：trajectory → knowledge/instruction/program；只有上下文/并行边界明确时才拆 multi-agent。 | 从 W6 eval traces 找 3 个重复失败模式，判断应该改 context、tool、skill 还是 model。 | 基于 trace 做一次可测改进；只有单 Agent 出现明确瓶颈时才试 planner/sim/formal/waveform 分工，并用同一 benchmark 比较。 | 写 decision memo：是否值得 multi-agent，证据是什么。 | trace-driven improvement + multi-agent decision memo。 | Ch8/10 选读 | R01 | 8 |  | 未开始
2026-10-02 | W8 | D40 | Portfolio v1.0 + Next 90 Days | 把项目按面试/内部转岗可讲结构整理：问题 → 架构 → deterministic verifier → eval → 数据结果 → limitation。 | 做一次 15 分钟 mock demo/讲解；删掉无法证实的“AI 提效”表述。 | 跑全套 test/eval；冻结 Project A/B v1.0；README、架构、demo script、benchmark、security/IP statement 全部可复现。 | 写下一阶段 90 天路线：优先把一个真实内部验证 workflow 接入，而不是继续堆 Agent 框架。 | 两个作品 v1.0 + 15min demo + 90-day plan；8 周学习闭环完成。 | 综合 | R09,R12,R14,R16 | 8 |  | 未开始

## 资源清单
资源清单（2026-08-06 核对） | 资源清单（2026-08-06 核对） | 资源清单（2026-08-06 核对） | 资源清单（2026-08-06 核对） | 资源清单（2026-08-06 核对） | 资源清单（2026-08-06 核对） | 资源清单（2026-08-06 核对）
优先使用主教材、官方规范/文档、论文作者仓库。资源 ID 在“每日课表”中引用；先完成必做，再碰选读/可选。URL 保留为明文，方便审计和替换。 | 优先使用主教材、官方规范/文档、论文作者仓库。资源 ID 在“每日课表”中引用；先完成必做，再碰选读/可选。URL 保留为明文，方便审计和替换。 | 优先使用主教材、官方规范/文档、论文作者仓库。资源 ID 在“每日课表”中引用；先完成必做，再碰选读/可选。URL 保留为明文，方便审计和替换。 | 优先使用主教材、官方规范/文档、论文作者仓库。资源 ID 在“每日课表”中引用；先完成必做，再碰选读/可选。URL 保留为明文，方便审计和替换。 | 优先使用主教材、官方规范/文档、论文作者仓库。资源 ID 在“每日课表”中引用；先完成必做，再碰选读/可选。URL 保留为明文，方便审计和替换。 | 优先使用主教材、官方规范/文档、论文作者仓库。资源 ID 在“每日课表”中引用；先完成必做，再碰选读/可选。URL 保留为明文，方便审计和替换。 | 优先使用主教材、官方规范/文档、论文作者仓库。资源 ID 在“每日课表”中引用；先完成必做，再碰选读/可选。URL 保留为明文，方便审计和替换。
ID | 类别 / Type | 资源 / Resource | 用于 / Use | 优先级 / Priority | URL | 备注 / Notes
R01 | 主教材 | ai-agent-book /《深入理解 AI Agent》 | Ch1–8/10 主线；优先跑与当前周直接相关实验 | 必做 | https://github.com/bojieli/ai-agent-book | 截至 2026-08-06：主仓库为 10 章、95 个配套实验；不要全刷。
R02 | 主教材 | ai-agent-book 学习建议 | 理解官方章节分组与实践建议 | 必做 | https://github.com/bojieli/ai-agent-book/blob/main/docs/zh-CN/LEARNING.md | 用来校准章节优先级。
R03 | Agent/MCP | MCP Introduction（2026-07-28） | W2 MCP client/server、resources/tools/prompts | 必做 | https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/getting-started/intro | 按当前规范理解概念，避免只看旧教程。
R04 | Agent/MCP | MCP Tools Specification（2026-07-28） | W2/W8 tool schema、discovery、errors、HITL | 必做 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/server/tools | 重点看 tool metadata、structured content、error/security。
R05 | Digital DV | cocotb 2.0.1 Quickstart | Python testbench、simulator integration | 必做 | https://docs.cocotb.org/en/stable/quickstart.html | 适合快速搭可脚本化 verification harness。
R06 | Digital DV | Verilator 5.050 Language Guide | SystemVerilog/assertion/coverage 支持边界 | 必做 | https://verilator.org/guide/latest/languages.html | 官方明确 assertion/coverage 为部分支持；练习时记录限制。
R07 | Formal | SymbiYosys Documentation | BMC/formal/CEX 与自动化 | 必做 | https://yosyshq.readthedocs.io/projects/sby/en/latest/quickstart.html | W3–4 formal 主实验工具。
R08 | UVM | Accellera UVM Community / Standard | 建立 sequence/driver/monitor/scoreboard/coverage mental model | 选读 | https://www.accellera.org/community/uvm | 目标是读懂工业 DV 语言，不要求 8 周内成为 UVM 专家。
R09 | AI4IC Paper | AutoChip: Automating HDL Generation Using LLM Feedback | 理解 compiler/simulation feedback loop | 必读 | https://arxiv.org/abs/2311.04887 | W6 对照自己的闭环。
R10 | AI4IC Code | AutoChip GitHub | 看开源实现与 Icarus feedback 组织方式 | 选读 | https://github.com/shailja-thakur/AutoChip | 不要照搬，重点看 eval/feedback interface。
R11 | AI4IC Paper | Can EDA Tool Feedback Improve Verilog Generation by LLMs? | 理解 tool feedback 并非对所有模型都稳定有效 | 必读 | https://arxiv.org/abs/2411.11856 | W6 ablation 的方法论参考。
R12 | AI4IC Eval | AssertLLM2 (2026) | SVA 生成的 syntax/provability/coverage/mutation bug detection eval | 必读 | https://arxiv.org/abs/2605.27472 | W6 重点：把“像对”变成“可验证地对”。
R13 | AI4IC Benchmark | NVLabs VerilogEval | RTL generation/eval harness 与 dataset | 必做一部分 | https://github.com/NVlabs/verilog-eval | 借鉴 benchmark 组织，不要求把整个榜跑一遍。
R14 | AI4IC Debug | NVLabs VerilogCoder | graph planning + AST-based waveform tracing 的公开 Agent 实例 | 必读 | https://github.com/NVlabs/VerilogCoder | W5 与你的 waveform debug 方向高度相关。
R15 | Full-custom | ngspice Documentation v46 | SPICE batch/control/raw data 与自动化 | 必做 | https://ngspice.sourceforge.io/docs.html | 你已有全定制经验，跳过基础电路课，直接做自动化工具层。
R16 | Domain LLM | NVIDIA ChipNeMo | domain adaptation：continued pretraining/SFT/retrieval 的工业案例 | 必读 | https://research.nvidia.com/publication/2023-10_chipnemo-domain-adapted-llms-chip-design | W8 用来判断何时值得模型适配。
R17 | Serving | vLLM Documentation | 本地/私有部署、OpenAI-compatible serving、tool calling | 选做 | https://docs.vllm.ai/en/latest/ | 有 GPU 就动手；无 GPU 不让部署阻塞主项目。
R18 | 模型补洞 | Hugging Face LLM Course — Inference Deep Dive | prefill/decode、KV cache、TTFT/TPOT | 选读 | https://huggingface.co/learn/llm-course/chapter1/8 | AI 硕士背景下只补 Agent 工程真正需要的 inference 知识。
R19 | EDA Flow 认知 | OpenROAD Documentation | 理解开放 RTL→GDSII 工具链和 EDA command interface | 可选 | https://openroad.readthedocs.io/ | 不是这 8 周主线；想扩到 AI for Design 时再深入。

## 项目验收
项目里程碑与验收标准 | 项目里程碑与验收标准 | 项目里程碑与验收标准 | 项目里程碑与验收标准 | 项目里程碑与验收标准 | 项目里程碑与验收标准 | 项目里程碑与验收标准 | 项目里程碑与验收标准
最终目标不是“看完一本书”，而是两个可以用 deterministic EDA verifier 证明价值的作品。状态列可打卡；证据/链接列放 commit、报告或 demo 地址。 | 最终目标不是“看完一本书”，而是两个可以用 deterministic EDA verifier 证明价值的作品。状态列可打卡；证据/链接列放 commit、报告或 demo 地址。 | 最终目标不是“看完一本书”，而是两个可以用 deterministic EDA verifier 证明价值的作品。状态列可打卡；证据/链接列放 commit、报告或 demo 地址。 | 最终目标不是“看完一本书”，而是两个可以用 deterministic EDA verifier 证明价值的作品。状态列可打卡；证据/链接列放 commit、报告或 demo 地址。 | 最终目标不是“看完一本书”，而是两个可以用 deterministic EDA verifier 证明价值的作品。状态列可打卡；证据/链接列放 commit、报告或 demo 地址。 | 最终目标不是“看完一本书”，而是两个可以用 deterministic EDA verifier 证明价值的作品。状态列可打卡；证据/链接列放 commit、报告或 demo 地址。 | 最终目标不是“看完一本书”，而是两个可以用 deterministic EDA verifier 证明价值的作品。状态列可打卡；证据/链接列放 commit、报告或 demo 地址。 | 最终目标不是“看完一本书”，而是两个可以用 deterministic EDA verifier 证明价值的作品。状态列可打卡；证据/链接列放 commit、报告或 demo 地址。
里程碑 / Milestone | 截止日 / Due | 交付物 / Deliverable | 验收标准 / Acceptance | 关键指标 / Metrics | 质量 / IP 红线 | 状态 / Status | 证据 / Evidence
M1 / W1 | 2026-08-14 | Verification Agent v0 | 手写 Agent loop；≥5 类验证工具；至少 1 个 fail→evidence→RCA 案例可重复；README 说明模型/工具边界。 | 闭环可跑；RCA 有源证据 | 只用公开/自建 RTL/log；不接公司文件 | 未开始
M2 / W2 | 2026-08-21 | MCP Verification Agent v0.2 | MCP server 暴露 compile/sim/log；RAG + structured retrieval；10 fixed scenarios；错误/timeout 可控。 | tool-call success；无效调用数 | 工具限定目录/参数；不开放无边界 shell | 未开始
M3 / W3 | 2026-08-28 | RTL Verification Harness | cocotb TB + scoreboard；SVA 练习；SymbiYosys formal POC；CEX 结构化。 | TB 可复现；5 formal properties | 记录开源 simulator/SVA 支持边界 | 未开始
M4 / W4 | 2026-09-04 | Project A v1 | Spec→vPlan→SVA/TB→sim/formal→RCA；≥10 故障 case；全链路 traceability。 | Top-1/Top-3 mini baseline；10 cases | 禁止把语法通过当成功；必须 simulation/formal closure | 未开始
M5 / W5 | 2026-09-11 | Waveform Debug Agent v0 | 波形保留在 tool 侧；query/compare/divergence/rank tools；10 mutants；与 expert baseline 对照。 | Top-1 RCA；signal/tool count；time | LLM 不自行估 waveform 数值；测量由 deterministic tool 完成 | 未开始
M6 / W6 | 2026-09-18 | Project A v2 Benchmark | ≥30 valid mutants；自动 eval；至少 3 组 ablation；结果可重跑；README/demo/known limits。 | Detection；Top-1/3；unsupported claims；latency/tokens | 报告失败和局限；不挑 case 只展示好结果 | 未开始
M7 / W7 | 2026-09-25 | Project B v0 — Full-Custom Waveform Agent | ngspice + analog measurement tools；公开/自建 memory-style circuit；≥5 failures；hypothesis→rerun closure。 | RCA 准确性；测量正确性；rerun 信息增益 | 禁止公司 PDK/model/spec/netlist/waveform；参数/模型必须公开或自建 | 未开始
M8 / W8 | 2026-10-02 | Portfolio v1.0 | Project A/B 全套 test/eval；架构、demo script、benchmark、安全说明；15min 可讲清；下一阶段 90-day plan。 | 可复现；有数据；有 limitation；有 next step | 发布前再次做 IP/敏感信息检查 | 未开始

## 模型知识地图
模型知识地图 — 只补 Agent / AI4IC 真正需要的部分 | 模型知识地图 — 只补 Agent / AI4IC 真正需要的部分 | 模型知识地图 — 只补 Agent / AI4IC 真正需要的部分 | 模型知识地图 — 只补 Agent / AI4IC 真正需要的部分 | 模型知识地图 — 只补 Agent / AI4IC 真正需要的部分 | 模型知识地图 — 只补 Agent / AI4IC 真正需要的部分 | 模型知识地图 — 只补 Agent / AI4IC 真正需要的部分
你是 AI 硕士，不再系统重学 CNN/RNN/基础深度学习。S = 必须掌握；A = 工作级理解；B = 选读；C = 本轮暂缓。 | 你是 AI 硕士，不再系统重学 CNN/RNN/基础深度学习。S = 必须掌握；A = 工作级理解；B = 选读；C = 本轮暂缓。 | 你是 AI 硕士，不再系统重学 CNN/RNN/基础深度学习。S = 必须掌握；A = 工作级理解；B = 选读；C = 本轮暂缓。 | 你是 AI 硕士，不再系统重学 CNN/RNN/基础深度学习。S = 必须掌握；A = 工作级理解；B = 选读；C = 本轮暂缓。 | 你是 AI 硕士，不再系统重学 CNN/RNN/基础深度学习。S = 必须掌握；A = 工作级理解；B = 选读；C = 本轮暂缓。 | 你是 AI 硕士，不再系统重学 CNN/RNN/基础深度学习。S = 必须掌握；A = 工作级理解；B = 选读；C = 本轮暂缓。 | 你是 AI 硕士，不再系统重学 CNN/RNN/基础深度学习。S = 必须掌握；A = 工作级理解；B = 选读；C = 本轮暂缓。
优先级 / Priority | 主题 / Topic | 需要掌握 / Knowledge | 安排 / Week | 目标深度 / Depth | 退出标准 / Exit Criteria | 本轮不做 / Deferred
S | Transformer inference | Tokenizer/embedding/attention/causal LM；prefill vs decode；KV cache；context window | W1 + W5 | 工程理解 | 能解释 context 长度如何影响 Agent latency/cost；能读 token/latency trace。 | 不重做完整 Transformer 数学课程。
S | Tool calling / structured generation | function/tool schema、structured output、arguments validation、tool-use failure | W1–2 | 熟练 | 自己写 tool loop + MCP tools；异常参数/失败有 deterministic handling。 | 这是 Agent 工程核心，不等同于 prompt engineering。
S | Embedding / Retrieval | dense/sparse/hybrid、reranker、chunking、metadata；结构化索引 | W2 | 熟练 | 20-query retrieval eval；同时能用 hierarchy/connectivity 查证据。 | IC 场景不要只会向量库。
S | Reasoning + External Verifier | hypothesis、test-time reasoning、self-correction 边界；simulation/formal 作为裁判 | W3–4 | 熟练 | 每个 RCA claim 能通过 tool evidence 或 rerun 验证/否决。 | LLM 自我反思 ≠ verification。
S | Long Context / Context Compression | context budget、router、summary、evidence preservation、KV/prefill cost | W1 + W5 | 熟练 | full-context vs structured-context ablation；证据不丢失。 | 与波形/大 log 工具化直接相关。
S | Agent Evaluation | task/env、gold、Top-k、mutation、ablation、统计/随机性、cost/latency | W6 | 熟练 | ≥30-case benchmark；能定位 Agent 失败在 model/context/tool 哪一层。 | 作品含 benchmark，而不只 demo。
A | SFT / LoRA | 监督微调、domain instruction/tool-use data、何时值得微调 | W8 | 会判断 | 根据真实 eval failure 做 fine-tune decision；设计数据 schema。 | 现阶段不要求训练大模型。
A | Preference/RL | DPO/RL/RLHF 基本思想、reward/verifier、tool-use internalization | W8 | 理解 | 能解释何时 RL 可能比 SFT 有意义，以及 verifier/reward 从哪里来。 | 不投入大量训练算力。
A | Serving / Deployment | vLLM、batching、quantization、KV memory、TTFT/TPOT、本地/私有部署 | W8 | 能落地最小服务 | 有 GPU 跑本地模型；无 GPU 做 provider adapter + latency/tool-call 测试。 | IC IP 敏感，所以 on-prem 概念必须懂。
B | Continuous Learning | 从 trajectory 更新 knowledge/instruction/program/parameter | W8 选读 | 理解 | 从 W6 traces 找重复失败并做一次 trace-driven improvement。 | 先有可靠 eval，再谈持续进化。
B | Multi-Agent | context isolation、并行、角色边界、coordination cost | W8 选读 | 会判断 | 用同一 benchmark 证明拆 agent 是否真的提升；没有证据就维持单 Agent。 | 不为 multi-agent 而 multi-agent。
C | Multimodal / GUI | 视觉/GUI/computer-use | 暂缓 | 知道即可 | 知道未来可用于 schematic/layout/waveform GUI，但本轮不占主线时间。 | 8 周后按岗位需要再补。